RAPORT NT  REALIZACJI PROJEKTU

PN.” EDUKACYJNA PRZYGODA WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

W OKRESIE  OD 1.02.2011R. DO 31.08.2011 ROKU ORAZ  NT.  ZAMIERZEŃ  W REALIZACJI PROJEKTU  W 2011 I W  2012 ROKU

Projekt „Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu”  realizowany jest od 01.01.2011r., w ramach POKL Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji           w regionach’’, Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

W ramach projektu zostały utworzone 3 dodatkowe oddziały w 3 przedszkolach publicznych składające się z 25 dzieci  w PP-1 i w PP7 oraz  z  20 dzieci w PP-2 w tym        3 dzieci  niepełnosprawnych.

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w trzech przedszkola po 5 godzin dziennie                   (od poniedziałku do piątku)  rozpoczęły się od  1 lutego 2011r. i  będą trwać do 31.12.2012r.

W ramach  projektu:

- W okresie od 01.02.2011r. do 31.08.2011r.:

- przeprowadzono 1560 godzin  zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 70 dzieci z 3 przedszkoli,

- przeprowadzono 533 godzin  zajęć z opieki i profilaktyki  zdrowotnej (opieka pielęgniarska, opieka logopedy i w  PP-2 opieka rehabilitacyjna  dla 3 niepełnosprawnych dzieci oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kierunku wad postawy),

- przeprowadzono w marcu br. badania  wad postawy u 66 dzieci,

- zorganizowano w marcu i w maju br. wycieczki dla 3 grup dzieci i ich rodziców (łącznie w każdej wyciecze udział wzięło 140 osób),  do Jaskini  Niedźwiedziej w Kletnie  i do ZOO we Wrocławiu,

- zorganizowan0 w lutym br. 3 spotkań warsztatowych z rodzicami (w każdym przedszkolu po jednym spotkaniu),

- zorganizowano  w ostatnich dniach maja 3 imprezy „Dzień Taty, Mamy i Dziecka”,

Do nowoutworzonych  oddziałów przedszkolnych zakupiono meble do sal przedszkolnych oraz do szatni. Dokonano również zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, tablic  korkowych i magnetycznych, programów edukacyjnych i książek oraz   artykułów papierniczych i biurowych  niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono także telewizory, odtwarzacze DVD, radioodtwarzacze, notebooki z oprogramowaniem i nakładki dotykowe. Zakupiono talerze, kubki i sztućce, W celu prowadzenia z dziećmi zajęć sportowych dokonano zakupu dla  każdego  dziecka dresów, koszulki i krótkich  spodenek.

- W 2011 r. i w 2012 r.   planuje się:

- Przeprowadzić  w 2011 roku 3472 godz. zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 70 dzieci z 3 przedszkoli,

- przeprowadzić w 2011 roku 922 godzin zajęć z opieki i profilaktyki  zdrowotnej (opieka pielęgniarska, opieka logopedy i w  PP-2 opieka rehabilitacyjna  dla 3 niepełnosprawnych dzieci oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kierunku wad postawy).

- przeprowadzić w 2011 r. w ramach profilaktyki zdrowotnej dla 70 dzieci badań stomatologicznych ,

- zorganizować dla 70 dzieci i 70 rodziców w 2011 r. we wrześniu wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych  oraz zorganizować w 2012 roku dla 70 dzieci i 70 rodziców 2 wycieczek  (do Kopalni Złota w Złotym Stoku i Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju)  i wyjazdu   do Teatru Lalek   we Wrocławiu,

- zorganizować w 2011 roku w październiku 3 spotkań warsztatowych z rodzicami   oraz 6 spotkań warsztatowych w 2012 roku,

- zorganizować w 2012 roku 3 imprez pn. „Dzień Taty, Mamy i Dziecka”,

- przeprowadzić w 2012 roku  dla 70 dzieci 3 788 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych,

- przeprowadzić w 2012 roku 1007 godzin zajęć  z opieki i profilaktyki  zdrowotnej (opieka pielęgniarska, opieka logopedy i w PP-2 opieka rehabilitacyjna  dla 3 niepełnosprawnych dzieci oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kierunku wad postawy).

- przeprowadzić w 2012 r. w ramach profilaktyki zdrowotnej badań wzroku i słuchu.